© BuyReadySite.com

# Scope And Timeline

## 1. AI extractor

### Что реально нужно сделать

- добавить новые поля в Deal: pipelineAiSignals, pipelineAiUpdatedAt;

- добавить новый backend service параллельно текущему AIService.classifyInbound;

- сохранить exact prompt/schema/payload contract из handoff без самовольных изменений;

- сделать fallback на conversation.aiSignals, если deal.pipelineAiSignals еще пустой;

- добавить per-deal serialization queue, чтобы два note/event-а не гонялись между собой;

- повесить extractor на note_added / note_updated и на inbound client SMS для deal в активных стадиях;

- дать ручной endpoint POST /api/ai/extract-pipeline для re-run из UI;

- повторить golden validation против переданных fixtures.

### Почему это не простая задача

- Здесь уже есть хороший reuse path через server/src/services/aiService.ts, но prompt contract у handoff жестко зафиксирован.

- Самый критичный риск не в API-вызове, а в правильном data flow: existing signals -> new input -> deterministic persistence.

- Очередь по dealId обязательна. Без нее extractor будет читать stale state и сам себе ломать накопление сигналов.

- Golden validation нельзя пропустить, иначе нельзя доказать parity с handoff.

### Что уже помогает

- в проекте уже есть рабочий AI backbone и действующий AI route layer;

- текущая архитектура уже хранит Conversation.aiSignals и умеет логировать AI results;

- есть живой pipeline/deal controller, куда можно встраивать trigger wiring.

### Что новое с высокой стоимостью

- новый Deal-level signals blob;

- новый extractor lifecycle;

- новый validation loop с golden-set;

- новый manual re-run flow.

### Оценка

- alignment по artifacts и contract: 0.5 дня;

- backend service + migration + queue: 1-1.5 дня;

- trigger wiring + endpoint: 0.5 дня;

- tests + golden validation parity: 0.5 дня.

Итого по extractor: 2-3 дня.

## 2. Frontend badges

### Что реально нужно сделать

- добавить PipelineAiSignals type в client/src/types/index.ts;

- протащить новые signals в deal response/UI state;

- встроить three priority badges в DealCard и DealPanel;

- добавить stacking chip с 3 режимами: ACTIVE STACKING, X-STACKED, STACKED BEFORE;

- показать AI inline bar в модалке DealPanel;

- добавить placeholder states для пустых полей;

- реализовать re-run AI button;

- встроить pre-fill/suggestion logic так, чтобы AI не перетирал ручной ввод rep-а.

### Почему это сложнее, чем выглядит

- DealCard.tsx уже очень плотный по badge/state логике;

- DealPanel.tsx уже содержит manual revenue/product/action flows, и AI должен встраиваться поверх них, а не ломать их;

- в handoff визуальная цель binding: нельзя просто сделать “похоже”, нужно повторить конкретные patterns из scl_pipeline_v11.html;

- часть prototype UI содержит старые сущности вроде urgency/stage suggestion, которые уже не входят в v1, значит потребуется аккуратная фильтрация scope.

### Что уже помогает

- реальные pipeline surfaces уже существуют;

- есть existing monthly revenue selector, product pills и update flows;

- есть действующий dealApi слой.

### Что новое с высокой стоимостью

- новый AI inline bar;

- строгая visual parity с prototype;

- suggestion-only behavior поверх уже существующих manual controls.

### Оценка

- type plumbing и response mapping: 0.5 дня;

- DealCard badges/chips/banner layering: 0.5 дня;

- DealPanel inline bar, placeholders, re-run button, pre-fill behavior: 0.5-1 день;

- prototype pass и visual QA на desktop/mobile: 0.5 дня.

Итого по frontend badges: 1.5-2 дня.

## 3. Auto-nurture mechanic

### Что реально нужно сделать

- добавить новые поля в Deal: contactAttempts, contactAttemptThreshold, lastEngagementAt;

- добавить endpoint POST /api/deals/:id/log-attempt;

- реализовать 5 quick-log actions с разной server semantics;

- реализовать auto-note + DealEvent audit trail;

- включить server-side auto-nurture trigger после increment;

- сделать reset helper и дергать его из нескольких мест:

  - quick-log Connected;

  - inbound SMS on deal;

  - manual admin override;

  - moveDeal при движении вперед по stage order;

- встроить attempt banner в DealCard и DealPanel;

- проверить, что revive queue продолжает вести себя корректно для ghosted deals.

### Почему это самый рискованный участок

- Это уже не AI, а platform state machine.

- Логика трогает stage transitions, follow-up semantics, deal event audit, existing revive queue и live rep workflow.

- Ошибки здесь дадут не cosmetic bug, а неверное авто-перемещение карточек по pipeline.

- Нужно очень аккуратно согласовать новые значения followUpType вроде GHOSTED / LOST с текущими UI assumptions, где сегодня используются в основном lowercase варианты.

### Что уже помогает

- есть DealPanel, где quick-action style уже существует;

- есть moveDeal, updateDeal, getReviveQueue и event logging;

- followUpType в schema - свободная строка, значит жесткой enum-стены сейчас нет.

### Что новое с высокой стоимостью

- новые counter fields и reset lifecycle;

- новая cross-cutting endpoint/logging logic;

- auto-stage transition guardrails;

- regression coverage вокруг nurture/revive behavior.

### Оценка

- schema + endpoint + helper layer: 0.5-1 день;

- reset wiring в inbound/stage paths: 0.5 дня;

- DealPanel quick-log UI и admin/manual controls: 0.5 дня;

- DealCard/DealPanel banners + revive/regression QA: 0.5-1 день.

Итого по auto-nurture: 1.5-2.5 дня.

## Рекомендуемая последовательность

- Закрыть gaps handoff и подтвердить границы v1.

- Сделать extractor backend и golden validation.

- Поднять frontend badges на уже стабильном extractor output.

- После этого делать auto-nurture как отдельный workstream.

- В конце провести regression по pipeline, deal panel, revive queue и inbound message flows.

## Общая оценка

### Узкий optimistic сценарий

Если handoff complete, missing artifacts быстро досылаются, а scope не расширяется:

5 рабочих дней.

### Реалистичный рабочий сценарий

С учетом уточнений, golden validation, regression и UI polish:

5-7 рабочих дней.

### Когда срок уйдет выше

- если нужно будет восстанавливать отсутствующий test_harness.py по косвенным признакам;

- если prototype окажется authoritative не только по стилям, но и по старым removed behaviors;

- если заказчик захочет auto-apply стадий, timing-to-date resolution или editable AI output уже в v1.

## Bottom line для посредника

Главное сообщение для клиента такое: extractor - это backend/data-flow foundation, badges - это consumer layer поверх foundation, а auto-nurture - отдельная business-logic система с более высоким regression risk. Срок можно сжать за счет Copilot-assisted implementation, но не за счет quality gates, regression и validation.